ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие

в ПРОЦЕДУРА за ВЪЗЛАГАНЕ НА обществена поръчка   с предмет:

„Избор на изпълнител за изпълнението на пилотните изследвания по проект: "Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро здраве и повишаване на качеството на живот (SEACW)" по информационни и комуникационни технологии (ИКТ), по Програма за подкрепа на политиката в областта на ("ICT PSP") по две обособени позиции.

І. Предмет на поръчката

- Възложител

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Институт по Невробиология - БАН, с административен адрес:

гр. София,

ул . „Академик Георги Бончев” 23

тел.:02-979-2151
факс:02-871-9109
e-mail: reni_kalfin@abv.bg

Интернет адрес: http://www.bio.bas.bg/neurobio/BG/index.htm

Лице за контакт : проф. д-р Рени Калфин, Директор на Институт по невробиология при БАН

- Обща информация за проекта:

За изпълнение на проекта трябва да се проведат пилотни изследвания на електронна платформа, в които да участват 2000 души – 1000 в София и 1000 в по-слабо развити региони на страната. Една трета от участниците (поне 650) трябва да бъдат възрастни хора.  Групата от възрастни хора трябва да включва както хора над 75 години, така и пенсионери и хора над 50 години, на които предстои пенсиониране. Втората група (поне 650 души) трябва да включва хора, занимаващи се със социални дейности: доброволци, полагащи грижи за възрастни или болни, социални работници т.е. професионалисти, работещи в болници, старчески домове, хосписи  и непрофесионалисти. Третата група трябва да включва хора на възраст от 18 до 50 години.

За изпълнението на пилотните изследвания е необходимо да се изпълнят две отделни задачи:

- Обучение на обучители. Тази задача изисква:

- Да се изготви обучителен план съгласно изискванията на проекта

- Да се обучат първоначално група от 10 души- експерти (ниво 0) с различна специализация, които да имат опит в обучение и социална динамика, основно в онлайн обучение и компютърно-базирани знания, цифрова грамотност. Да имат социални умения, способност за ръководене на екип,  способност за работа с различни възрастови групи, ориентация към резултатност и към дългосрочни цели. Да има опит в разработването на специални тренинги и дейности за хора на възраст над 50 години

- Да изпробват функционирането на екосистемата и основните й  технически характеристики като скорост на зареждане, достъпност, използваемост, и т.н.

- Да се запознаят с пълното съдържание на информацията в екосистемата: курсове, приложения, социални мрежи, обща информация

- Да подберат  45 ползватели на основните функции на  екосистемата, които да могат да  обучават други ползватели. Те трябва да са представители на основните целеви групи по проекта – социални агенти, възрастни хора и населението като цяло, от София и страната. Избраните обучители трябва да осигурят бъдещи ползватели на платформата

- Да обучат тези 45 ползватели като бъдещи обучители (ниво 1)

- Да подават информация и предложения за корекции и подобрение на основните функционалности на екосистемата

- Да организират тематични срещи с различни партньорски организации, подходящи институции, експерти и заинтересовани лица като се представя проекта пред тях за да се осигурят участници за пилотните изследвания на електронната платформа

- Да поддържат локален офис, който да  дава информация за проекта, използване на платформата и да разрешава възникнали проблеми

- Координация и провеждане на пилотните изследвания

Големият брой ползватели и участието на хора от различни региони и целеви групи изисква сериозни усилия за постигането на целите на проекта – провеждане на пилотни изследвания и успешно реализиране на дейностите, свързани с тях.

- Управление на избора на ползватели  в съответствие с нужния профил (възрастни хора; агенти за социално включване и населението като цяло). Координиране на дейността, свързана с провеждането на пилотните изследвания.

- Осигуряване на доказателствен материал за провеждането на пилотните сесии и участието на ползвателите (списъци на участниците, снимков и видео материал)

- Подсигуряване на необходимата материална база за участниците– учебна зала, оборудване, интернет  и инструментариум за присъствените обучения на ползватели от София; използването на платформата в други населени места в страната да се осъществяват в подходяща база на партньорски организации.

- Събиране  на данни за профила на участниците.  Събиране на информация за техните очаквания за сесията при работа с платформата.

- Координация  с обучителите от ниво 0

- Доклад от обучителите на ниво 1 до обучителите от ниво 0 най-малко 5 дни преди началото на курсове от или за платформата, осигурявайки  информация за броя на участниците и данни за техния профил.

- Доклад  от обучителите на ниво 1 до обучителите от ниво 0 за  всякакви възможни промени.

- Поддържане на официална регистрация на присъстващите участници и информация за постигането на целите на сесията за работа с платформата.

- Осигуряване на използване на екосистемата от всеки ползвател поне 4 часа с минимална продължителност на сесиите от 30 минути

- Достигане на необходимата бройка ползватели на екосистемата (1955) в трите целеви групи (социални агенти, възрастни хора и населението като цяло) и в съответните региони. За участник в пилотните изследвания ще се приема човек, който се е регистрирал в системата, има валидна електронна поща и потвърдена регистрация

- Осигуряване  на обратна връзка от участниците в пилотните изследвания чрез анкети, предоставени от възложителя.

- За хората, занимаващи се със социални дейности  да осигурят завършване на поне един от предлаганите курсове за обучение

- Предмет на обществената поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за изпълнението на пилотните изследвания по проект: "Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро здраве и повишаване на качеството на живот (SEACW)" по информационни и комуникационни технологии (ИКТ), по Програма за подкрепа на политиката в областта на ("ICT PSP") по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Обучение на обучители за изпълнение на пилотни изследвания по проект  "Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро здраве и повишаване на качеството на живот (SEACW)"

Обособена позиция 2: Координация и провеждане на пилотните изследвания по проект "Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро здраве и повишаване на качеството на живот (SEACW)"

4 .Пълно описание на предмета на обществената поръчка:

Във връзка с изпълнение на проект „ Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро здраве и повишаване на качеството на живот “ (SEACW)  по програма на Европейската комисия за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии (CIP ICT-PSP) трябва да се проведат пилотни изпитвания на екосистемата. В пилотните изпивания трябва да участват 2000 души – 1000 в София и 1000 в по-слабо развити региони на страната. Една трета от участниците (поне 650) трябва да бъдат възрастни хора.  Групата от възрастни хора трябва да включва както хора над 75 години, така също и пенсионери и хора над 50 години, на които предстои пенсиониране. Втората група (поне 650 души) трябва да включва хора, занимаващи се със социални дейности: доброволци, полагащи грижи за възрастни или болни, социални работници т.е. професионалисти, работещи в болници, старчески домове, хосписи  и непрофесионалисти. Третата група трябва да включва хора на възраст от 18 до 50 години. Пилотните изпитвания трябва да включват:

- Общо запознаване с възможностите на екосистемата

- Използване на екосистемата поне 4 часа с минимална продължителност на сесиите от 30 минути

- За хората, занимаващи се със социални дейности: завършване на поне един от предлаганите курсове за обучение

- За участник в пилотните изследвания ще се приема човек, който се е регистрирал в системата, има валидна електронна поща и потвърдена регистрация

- Желателно е поне половината от участниците да прегледат информацията в екосистемата или  да изпробват приложенията към нея или да участват в социалните мрежи.

- От участниците ще се иска да дадат обратна връзка за опита им с екосистемата чрез анкети.

Пилотните изпитания трябва да се провеждат на каскаден принцип т.е. обучените на даден етап от изпитанията да бъдат обучители на следващ етап.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира първоначална въвеждаща работна среща с експертите за представяне на проекта, неговите цели и очакваните резултати като подсигурява необходимата база -  учебна зала, оборудване и инструментариум;

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  трябва да подсигури необходимата материална база за обученията на обучителите, както и на участниците (мултипликаторите) на ниво 1 – учебна зала, оборудване и инструментариум за присъствените обучения на обучителите от София; обученията в други населени места в страната се осъществяват в подходяща база на партньорски организации;

Успешното изпълнение на обученията се доказва от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез изготвяне на списък на обучителите и данни за тяхната квалификация, списък на обучаемите, програми, протоколи от проведените сесии, снимки,видеоматериали и др

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява мониторинг на провеждането на обученията посредством телефонни, е-мейл контакти и конкретно присъствие на свои представители по време на обученията;

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се ангажира да разпространява информация за проект SEACW (разпространение на информация за целите и резултатите от проекта) чрез публикуване на информационни материали на своя уебсайт, сайтовете на партньорски организации, други електронни издания, по време на работни срещи и собствени инициативи и обучения, както и чрез представяне на проекта по време на различни национални и международни събития и форуми у нас и в чужбина, в които сдружението участва.

7. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът на изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 е не повече от 45 календарни дни от датата на подписване на договора

Срокът за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 е  не-повече от 135 календарни дни